## Plan for nytteeffekter
Vedlegg 8
PLAN FOR REALISERING AV NYTTEEFFEKTAR
Prosjekt | Overgangen mellom sjukehus og privat rehabiliteringsinstitusjon
Prosjektleder | Merethe H.Boge
Prosjekteier | Baard-Christian Schem
Berørt enhet | Helse Vest
Fylles ut i prosjektets Etablering - og Gjennomføringsfase. Nytteeffekter og Indikator: Informasjon hentes fra prosjektdirektivet. | [5 empty] | Fylles ut i prosjektets Avslutningsfase, for angivelse av videre ansvar for oppfølging i driften |  | Resultater fra målinger etter at prosjektet er avsluttet
Nytteeffekt Hvilke effekter ønsker vi å oppnå med prosjektet? | Indikator Hvordan måle eller etterprøve oppnåelse av nytteeffekt? | Nytte for hvem? Hvem vil merke en forskjell/ oppleve verdien fra prosjektet? | Målemetode og datakilde Målemetode kan være uttrekk fra systemer/ budsjett, beregninger, spørreunders. etc. Datakilde kan være medarbeidere, pasienter, systemer etc | Nåsituasjon indikator Hva er nåsituasjonen mht indikatoren? | Mål for indikator Hva er ønsket/ forventet nivå på indikator? | Ansvarlig (navn, enhet) for rapportering av nytteeffekt | Ansvarlig (navn/enhet) for realisering av nytteeffekt | 1. måling | 2. måling | 3. måling
Betre koordinerte tenester: opphaldet ved institusjonen skal vere ein del av samanhengande og målretta pasientforløp i spesialisthelsetenesta | Spørre pasientane | Pasientar som har behov for rehabilitering i spesialisthelse-tenesta | Spørreundersøking,kilde:pasienter | Usikkerheit i høve kriteriar for å bli tilvist, ikke koordinerte tenester og ulik tilgong til priv rehab inst. | Koordinerte, samanhengande, målretta og likeverdige rehabiliteringstenester i spesialisthelsetenesta | helse Vest tek initiativ til realisering av nytte effektar |  | Minimum eitt år etter implementeringa
Lik praksis på tilvisings/-overføringsrutinar | Registrere bruk av det nye tilvisingsskjemaet og sjekklista | Pasientane, sjukehusa og priv institusjonane | Rapportar i DIPS, registrerte tilvisingar i priv inst. Samt registrere bruk av sjekklistar.datakilder:datasystem,medarbeidarar i adm system/Fagsentra, ansatte i mottak | Varierande praksis på tilvisings- og overføringsrutinar | Lik praksis på tilvisings-og overføringsrutinar
Redusere forskjellar mellom sjukehusa i regionen når det gjeld bruka av rehab institusjonar | statistikk | pasientane og sjukehusa | SAMDATA for spesialisthelsetenesta | store variasjonar | mindre variasjon mellom sjukehusa
Likeverdige tenester for pasientane | statistikk + spørre pasientane | Pasientane, sjukehusa og rehab institusjonane | SAMDATA for spesialisthelsetenesta + pasientar | Ulik bruk av priv rehab inst | meir lik bruk av private rehab inst
Nytt regionalt tilvisingsskjema blir brukt | Måle antall tilvisingar med nytt tilvisingsskjema | Pasientane, sjukehusa og rehab institusjonane | Overvåking/KPI av nytt tilvisingsskjema, uttrekk fra EPJ og/data frå dei priv institusjonane | 0 | > 0

## Eksempel
BRUKERVEILEDNING OG EKSEMPEL PÅ EN PLAN FOR REALISERING AV NYTTEEFFEKTER
BRUKERVEILEDNING PROSJEKTETS ETABLERINGS - OG GJENNOMFØRINGSFASE 1) Fyll ut prosjektets nytteeffekter og indikatorer. Indikatorer kan være tallstørrelser eller en kortfattet situasjonsbeskrivelse etter gitte kriterier. (sistnevnte der det er vanskelig, uhensiktsmessig eller misvisende å måle ved hjelp av tall. Eksempler på på dette kan være "Nytteeffekt: forbedre informasjonsflyt i avdeling XX", "Indikator: "Aktiviteter for å forbedre informasjonsflyt i enheten" (hva mangler av tiltak idag, måle i etterkant om disse tiltakene er satt i verk.) 2) Fyll ut kolonnen "nytte for hvem" (pasienter/pårørende, medarbeidere, primærhelsetj etc.) 3) Fyll ut kolonnen "målemetode og datakilde" 4) Fyll ut nåsituasjon og mål for indikator (tidspunkt for når dette fylles ut avhenger av når denne informasjonen er tilgjengelig/når det er enighet om målene. Hvis prosjektet skal prioriteres mellom flere prosjekter på bakgrunn av mål for indikator bør dette være klart ved oppstart av prosjektet. | [5 empty] | BRUKERVEILEDNING AVSLUTNINGSFASEN/DRIFTSFASEN 5) Fyll til slutt ut hvem som er ansvarlig for å rapportere og realisering av nytteeffekter i henhold til effektmål (dette kan ofte være ofte prosjekteier, medlemmer i styringsgruppen etc.) *) PS: måling av nåsituasjonen må utføres i god tid før prosjektet innfører planlagte endringer, for å unngå at endringene påvirker resultatene fra disse målingene 6) Planen må godkjennes av prosjekteier og styringsgruppen, for å sikre enighet om denne og oppfølging i etterkant
EKSEMPEL PÅ EN PLAN FOR REALISERNIG AV NYTTEEFFEKTER
Prosjekt | Nytt pasientforløp
Prosjektleder | Kari Prosjektleder
Prosjekteier | Eli Prosjekteier
Berørt enhet | Avdeling XX
Fylles ut i prosjektets Etablering - og Gjennomføringsfase. Nytteeffekt og Indikator: Informasjon hentes fra prosjektdirektivet. | [5 empty] | Fylles ut i prosjektets Avslutningsfase, for angivelse av videre ansvar for oppfølging i driften |  | Resultater fra målinger etter at prosjektet er avsluttet
Nytteeffekt Hvilke effekter ønsker vi å oppnå med prosjektet? | Indikator Hvordan måle eller etterprøve oppnåelse av nytteeffekt? | Nytte for hvem? Hvem vil merke en forskjell/ oppleve verdienfra prosjektet? | Målemetode og datakilde Målemetode kan være uttrekk fra systemer/ budsjett, beregninger, spørreunders. etc. Datakilde kan være medarbeidere, pasienter, systemer etc | Nåsituasjon indikator Hva er nåsituasjonen mht indikatoren? | Mål for indikator Hva er ønsket/ forventet nivå på indikator? | Ansvarlig (navn, rolle, enhet) for rapportering | Ansvarlig (navn/enhet) for realisering av nytteeffekt | 1. måling (februar 2012) | 2. måling | 3. måling
Redusert ventetid | Gjennomsnittlig ventetid | Pasienter | Uttrekk fra regionalt datavarehus | 90 dager | 30 dager | Kari Prosjektleder, ass. leder avdeling XX | Eli Prosjekteier, leder avdeling XX | 60 dager
| Andel fristbrudd | Pasienter | Uttrekk fra regionalt datavarehus | 20% | 0% | Kari Prosjektleder, ass. leder avdeling XX | Eli Prosjekteier, leder avdeling XX | 10%
Økt pasienttilfredshet | Pasienttilfredshets- indeks | Pasienter | Pasienttilfredshetsundersøkelse | Snittscore: 2 (= i liten grad) | Snittscore: 4 (= i stor grad) | Kari Prosjektleder, ass. leder avdeling XX | Eli Prosjekteier, leder avdeling XX | Snittscore 3
Note on B4: bamm: Indikator bør være noe annet? Skal vi i stedet måle om tiltakene har en effekt? Kommer ikke på eksempel…?